۱۸-Month Burn Plan: پلتفرم پتوری

۱. چکیده اجرایی (Executive Summary)

این سند، برنامه دقیق مصرف سرمایه (Burn Plan) پلتفرم پتوری را برای ۱۸ ماه آینده (از مهر ۱۴۰۳ تا اسفند ۱۴۰۴) مشخص می‌کند. بر اساس این برنامه، با احتساب سرمایه جذب‌شده سری A به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان، نرخ مصرف ماهانه (Net Burn Rate) به طور متوسط ۷۳۰ میلیون تومان خواهد بود که منجر به Runway (عمر نقدینگی) تقریبی ۲۰.۵ ماه می‌شود. هدف این برنامه، دستیابی به نقطه سربه‌سر عملیاتی (Operational Breakeven) تا پایان ماه هجدهم و آماده‌سازی شرکت برای جذب سرمایه سری B در صورت لزوم است. تمرکز اصلی هزینه‌ها بر سه حوزه است: توسعه فناوری و محصول (۴۵٪)، توسعه بازار و فروش (۳۵٪)، و تیم و عملیات (۲۰٪).

۲. مفروضات کلیدی و پیش‌زمینه

- موجودی نقد اولیه (مهر ۱۴۰۳): ۱۵,۰۰۰ میلیون تومان (سرمایه سری A).

- درآمد فرضی ماهانه آغازین: ۳۰۰ میلیون تومان (با رشد ماهانه ۱۵٪ مرکب).

- هزینه‌های ثابت پایه: شامل حقوق پایه تیم هسته، اجاره دفتر، و زیرساخت‌های ضروری.

- نرخ تورم پیش‌بینی‌شده: متوسط ۳٪ در ماه برای تعدیل حقوق و هزینه‌های خدمات.

- هدف نهایی: کاهش تدریجی Net Burn Rate از ۹۵۰ میلیون تومان در ماه اول به صفر در ماه هجدهم.

۳. جزئیات هزینه‌ها به تفکیک دسته (Monthly Burn Breakdown)

۳.۱. هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنل) - میانگین ماهانه: ۴۰۰ میلیون تومان

این بزرگترین بخش هزینه‌ها است. تیم تا پایان ماه ششم به ۲۵ نفر و تا پایان ماه هجدهم به ۳۵ نفر گسترش می‌یابد.

- تیم فنی و محصول (۱۴ نفر):

  - مدیر فنی (CTO): ۱ نفر - ۱۲۰ میلیون تومان

  - مهندس بک‌اند ارشد: ۲ نفر - ۱۶۰ میلیون تومان

  - مهندس فرانت‌اند: ۳ نفر - ۲۱۰ میلیون تومان

  - مهندس DevOps: ۱ نفر - ۸۰ میلیون تومان

  - مهندس داده/هوش مصنوعی: ۱ نفر - ۹۰ میلیون تومان

  - طراح محصول (UX/UI): ۲ نفر - ۱۴۰ میلیون تومان

  - مدیر محصول: ۱ نفر - ۱۰۰ میلیون تومان

  - کنترل کیفیت (QA): ۲ نفر - ۱۲۰ میلیون تومان

  - جمع بخش فنی: ~۱,۰۲۰ میلیون تومان

- تیم بازاریابی و رشد (۸ نفر):

  - مدیر رشد (CGO): ۱ نفر - ۱۰۰ میلیون تومان

  - متخصص دیجیتال مارکتینگ: ۲ نفر - ۱۴۰ میلیون تومان

  - مدیر محتوا و شبکه‌های اجتماعی: ۲ نفر - ۱۳۰ میلیون تومان

  - متخصص سئو و ترافیک ارگانیک: ۱ نفر - ۷۰ میلیون تومان

  - همکار روابط عمومی و همکاری: ۲ نفر - ۱۲۰ میلیون تومان

  - جمع بخش بازاریابی: ~۵۶۰ میلیون تومان

- تیم عملیات و پشتیبانی (۸ نفر):

  - مدیر عملیات: ۱ نفر - ۹۰ میلیون تومان

  - پشتیبانی مشتریان (Customer Success): ۳ نفر - ۱۸۰ میلیون تومان

  - افسر اعتماد و ایمنی (Trust & Safety): ۲ نفر - ۱۴۰ میلیون تومان

  - منابع انسانی و امور اداری: ۲ نفر - ۱۲۰ میلیون تومان

  - جمع بخش عملیات: ~۵۳۰ میلیون تومان

- مدیریت ارشد (۳ نفر):

  - مدیرعامل (CEO): ۱ نفر - ۱۵۰ میلیون تومان

  - مدیر مالی (CFO): ۱ نفر - ۱۱۰ میلیون تومان

  - مدیر استراتژی: ۱ نفر - ۱۰۰ میلیون تومان

  - جمع مدیریت ارشد: ~۳۶۰ میلیون تومان

- مجموع حقوق و مزایا (قبل از بیمه و مالیات): حدود ۲,۴۷۰ میلیون تومان در ماه.

- هزینه‌های جانبی پرسنل (۲۰٪): شامل بیمه، عیدی، پاداش، آموزش - حدود ۴۹۵ میلیون تومان.

- کل هزینه نیروی انسانی ماهانه: ~۲,۹۶۵ میلیون تومان.

۳.۲. هزینه‌های بازاریابی و جذب کاربر (متغیر) - میانگین ماهانه: ۹۰۰ میلیون تومان

این هزینه به شدت وابسته به عملکرد و مقیاس‌پذیر است.

- تبلیغات دیجیتال پرداخت به ازای کلیک (PPC): ۴۰۰ میلیون تومان

  - اینستاگرام/فیسبوک: ۲۵۰ میلیون تومان

  - گوگل ادز: ۱۰۰ میلیون تومان

  - تبلیغات در اپلیکیشن‌های مرتبط: ۵۰ میلیون تومان

- بازاریابی محتوایی و تولید مدیا: ۱۵۰ میلیون تومان

  - تولید ویدیو، اینفوگرافیک، وبلاگ

  - همکاری با اینفلوئنسرهای حوزه حیوانات خانگی

- برنامه‌های رفرال و وفاداری: ۱۰۰ میلیون تومان

  - اعتبار هدیه برای معرفی دوستان

  - طرح‌های تخفیف برای کاربران فعال

- رویدادها و مشارکت‌های محلی: ۵۰ میلیون تومان

  - حضور در نمایشگاه‌های حیوانات خانگی

  - همکاری با کلینیک‌های دامپزشکی برای کوپن‌های مشترک

- هزینه‌های پشتیبانی بازاریابی: ۲۰۰ میلیون تومان

  - نرم‌افزارهای مارکتینگ اتومیشن (مانند HubSpot)

  - ابزارهای تحلیل داده‌های کاربری

  - هزینه‌های خلاقیت و طراحی کمپین

۳.۳. هزینه‌های فناوری و زیرساخت - میانگین ماهانه: ۳۵۰ میلیون تومان

- خدمات ابری (Cloud Hosting - AWS/GCP): ۱۵۰ میلیون تومان

  - سرورهای محاسباتی و پایگاه داده

  - ذخیره‌سازی عکس‌ها و ویدیوها (S3)

  - شبکه تحویل محتوا (CDN)

- نرم‌افزارها و سرویس‌های خارجی (SaaS): ۱۰۰ میلیون تومان

  - ابزارهای ارتباطی (Slack، Zoom)

  - نرم‌افزار مدیریت پروژه (Jira، Asana)

  - ابزارهای مانیتورینگ و لاگ (Datadog، Sentry)

  - سرویس‌های پیامک و ایمیل

- هزینه‌های مربوط به اپ‌استورها و درگاه پرداخت: ۵۰ میلیون تومان

  - کارمزد اپ‌استور (۳۰٪ از خریدهای درون‌برنامه‌ای - فقط برای بخش کوچکی از درآمد)

  - کارمزد درگاه پرداخت (۲-۳٪)

- امنیت سایبری و تست‌های نفوذ: ۳۰ میلیون تومان (به صورت فصلی)

- پشتیبان‌گیری و بازیابی اطلاعات (Backup & DR): ۲۰ میلیون تومان

۳.۴. هزینه‌های اداری و عملیاتی - میانگین ماهانه: ۲۵۰ میلیون تومان

- اجاره دفتر کار (۲۰۰ متر در منطقه مناسب): ۸۰ میلیون تومان

- آذوقه و ملزومات دفتر: ۲۰ میلیون تومان

- خدمات ارتباطی (اینترنت پرسرعت، تلفن): ۱۵ میلیون تومان

- حمل و نقل و سفرهای کاری: ۳۰ میلیون تومان

- مشاوره حقوقی و حسابداری: ۴۰ میلیون تومان

- هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده (Contingency): ۶۵ میلیون تومان (۵٪ از کل هزینه‌های غیرپرسنلی)

۴. برنامه زمانی مرحله‌ای (Phased Approach)

فاز ۱: شتاب‌دهی و مقیاس‌پذیری (ماه‌های ۱ تا ۶)

- تمرکز: جذب کاربر انبوه، تکمیل تیم، و پایدارسازی فنی.

- میانگین Burn Rate ماهانه: ۹۵۰ میلیون تومان

- دستیابی‌های کلیدی:

  - افزایش کاربران فعال ماهانه از ۱۵,۰۰۰ به ۵۰,۰۰۰ نفر.

  - راه‌اندازی کامل اپلیکیشن موبایل با تمامی ویژگی‌های هسته.

  - استقرار سیستم اعتمادسنجی و پرداخت.

  - راه‌اندازی کمپین بازاریابی ملی.

فاز ۲: بهینه‌سازی و تثبیت (ماه‌های ۷ تا ۱۲)

- تمرکز: بهبود نرخ نگهداشت کاربر، افزایش میانگین درآمد به ازای هر کاربر، و بهینه‌سازی هزینه‌ها.

- میانگین Burn Rate ماهانه: ۷۵۰ میلیون تومان (کاهش ۲۱٪)

- دستیابی‌های کلیدی:

  - کاهش نرخ ریزش کاربران به زیر ۱۰٪.

  - افزایش میانگین درآمد به ازای هر کاربر (ARPU) به ۸۰ هزار تومان.

  - بهبود نسبت LTV:CAC به بالای ۵.

  - معرفی خدمات جدید پریمیوم.

فاز ۳: رسیدن به سربه‌سر و آمادگی برای رشد بعدی (ماه‌های ۱۳ تا ۱۸)

- تمرکز: دستیابی به سربه‌سر عملیاتی، تنوع بخشی به جریان درآمدی.

- میانگین Burn Rate ماهانه: ۴۵۰ میلیون تومان (کاهش ۴۰٪ نسبت به فاز ۲)

- هدف نهایی ماه ۱۸: Net Burn ≈ ۰ تومان

- دستیابی‌های کلیدی:

  - درآمد ماهانه به ۲.۵ میلیارد تومان برسد.

  - دستیابی به نقطه سربه‌سر عملیاتی.

  - آماده‌سازی پلتفرم برای ورود به یک بازار منطقه‌ای جدید.

  - آمادگی کامل برای مذاکره جذب سری B (در صورت انتخاب این مسیر).

۵. شاخص‌های کلیدی عملکرد مالی (Financial KPIs)

- Gross Burn Rate: کل هزینه‌های ماهانه. از ~۱,۲۵۰ میلیون تومان شروع و به ~۱,۴۰۰ میلیون تومان در انتهای فاز ۱ می‌رسد.

- Net Burn Rate: (کل هزینه‌ها - کل درآمد). هدف: کاهش از ۹۵۰ به نزدیک صفر.

- Runway: موجودی نقد / میانگین Net Burn ماهانه. همیشه باید بالای ۱۲ ماه حفظ شود.

- CAC Payback Period: هدف: کاهش از ۴ ماه به کمتر از ۲ ماه.

- نسبت هزینه‌های عملیاتی به درآمد (OpEx/Revenue): هدف: کاهش از >۴۰۰٪ به <۱۰۰٪.

۶. سناریوهای احتمالی و اقدامات کنترلی

- سناریو بدبینانه (درآمد ۵۰٪ کمتر از پیش‌بینی):

  - کاهش فوری هزینه‌های بازاریابی متغیر.

  - فریز کردن استخدام‌های جدید.

  - تمدید Runway به ۲۴ ماه+ با کاهش هزینه‌ها.

- سناریو خوشبینانه (درآمد ۵۰٪ بیشتر از پیش‌بینی):

  - سرمایه‌گذاری مجدد بیشتر در بازاریابی و توسعه محصول.

  - استخدام زودهنگام برای تسریع در برنامه راهبردی.

  - هدف‌گیری برای خروج از سربه‌سر در ماه ۱۲.

- اقدامات کنترل ماهانه:

  - بررسی دقیق صورت‌های مالی در هفته اول هر ماه.

  - بازبینی و تعدیل بودجه بر اساس عملکرد واقعی.

  - جلسه اضطراری مدیریت در صورت انحراف بیش از ۲۰٪ از Net Burn پیش‌بینی‌شده.

۷. نتیجه‌گیری

این برنامه مصرف سرمایه، مسیری واقع‌بینانه و قابل کنترل را برای پتوری ترسیم می‌کند که در عین سرمایه‌گذاری سنگین برای تسخیر بازار، به حفظ سلامت مالی و Runway کافی توجه دارد. دستیابی به نقطه سربه‌سر در ماه هجدهم، شرکت را در موضعی قوی برای تصمیم‌گیری استراتژیک آینده (ادامه رشد مستقل، جذب سرمایه سری B، یا اقدام برای خروج) قرار خواهد داد. نظارت مستمر و مدیریت فعال هزینه‌ها، کلید اجرای موفق این برنامه است.